## 各项目部经理目标管理卡 (hidden)
软件分中心各项目部经理目标管理卡填写模板
软件分中心各项目部经理的目标管理卡的内容，根据平衡计分卡的原理进行设计，主要分为财务、客户、内部运营、学习与成长等四个维度。 财务——主要关注各项目的成本投入。 客户——主要关注需求实现情况是否符合内外部顾客的需求，主要指内部顾客。 内部运营——主要从节点按时完成情况、测试事件情况、项目综合得分情况等维度，对项目管理水平进行量化衡量。 学习与成长——关于团队的保持、融合，员工能力的培养，强调团队学习和有效的知识积累。 以上四个方面应各占10%到40%不等，在不同的时期根据当前关注重点进行权重调整。 在以后的目标管理卡打分中，有量化指标的，指标达到哪个等级，就按哪个等级打分，不再像以往一样在3上下0.5范围内波动。
序号 | 目标 | 考核方法 | 考核指标 | 权重 | 被考核人自评格式
1 | （成本指标）本月在各项目中投入人力资源数与计划无偏差。 | 考核依据为每个月分中心例会根据年度研发计划制订《软件分中心月度人力资源投入计划与统计表》。以行政后勤部发布的月度考勤统计表为上限。 本指标统计以人时为单位计算后，按7.5小时每人天折算为人天。 | A. 无A等级量化考核标准。若出现部门有计划外任务加入，但仍能完成人力资源计划目标，由考核人主观判断酌情加分。 B. 无负偏差（含定制项目），若有明确量化证据表明项目进展情况已不需要更多投入，因而产生当月负偏差，则可认为已经达到目标。 C. 不超过一个项目负偏差10%以上（含定制） D. 不超过一个项目负偏差20%以上（含定制） | 5% | 项目A，计划投入为XX人月，实际投入为XX人月，偏差为XX%。 项目B。。。。同上格式。。。。 本月计划外项目有。。。。占用了XXX人月。 部门人均加班时间为XXX小时。 以上出现“人月”均为21.5人天；“人天”均为7.5人时。
2 | （成本指标）最近三个月内设计输出的项目总人力资源控制 | 依据评审通过后的设计输出文件。不包含定制项目。本指标参考《研发中心软件项目评价办法》中的成本控制评价。 | A. 偏差小于-10% B. 偏差小于10% C. 偏差小于15% D. 偏差小于20% | 5% | 最近三个月设计输出的项目： 项目A，XX月设计输出，投入偏差率XX%； 项目B，XX月设计输出，投入偏差率XX%；
3 | （客户指标）最近三个月内设计输出的项目需求实现率 | 依据评审通过后的设计输出文件。不包含定制项目。 | A. 需求实现率98%以上，且评审评价高。 B. 需求实现率93％以上，且评审评价较少有不满意见。 C. 需求实现率88%以上，且评审评价未遭到强烈抗议。 D. 需求实现率83%以上。 | 5% | 最近三个月设计输出的项目： 项目A，XX月设计输出，需求数XXX，完成了XXX； 项目B，XX月设计输出，需求数XXX，完成了XXX； 汇总的需求实现率为XXX%
4 | （客户指标）本月项目分管领导打分情况汇总 | 部门负责的项目本月分管领导打分情况。我们把分管领导当成项目部的内部客户来看待，该项分数很大程度是客户主观打分。若部门经理即为项目经理的直接以分管领导对项目经理个人的打分计入考核；若项目经理非部门经理本人，则以分管领导对项目总体打分减5分计入考核。 | 参见考核方法和项目考核表。多个项目时应说明各项目所占比例。比例A＋比例B＝40%。 | 45% | 本月在运行项目有XXX和XXXX；项目经理是XXX和XXXX，打分分别为XXX（个人）和XXX（项目）
5 | （运营指标）最近三个月内项目综合得分提升 | 若最近3个月有结题并已打分的项目，则本条目生效；若没有则3分处理。 | A. 320以上 B. 295以上 C. 240以上 D. 150以上 | 5% | 最近三个月内打分的项目及其得分为： 项目A，XX月打分，得分XXX，目标得分为X.X； 项目B，XX月打分，得分XXX，目标得分为X.X；
6 | （运营指标）本月无项目节点延期。 | 根据RDM的变更记录进行判断，确实非项目组原因的节点延期不计。项目所有变更需要抄送软件分中心主任。本目标所指的节点是指设计输入文件明确记录的。不含定制项目。 | A. 无任何节点延期，且有最终节点提前5%以上（最终节点只要有提前一天，就可3.2分以上；中间节点提前，3.1分以上。） B. 无任何节点延期。 C. 小于等于一个节点延期，且该延期节点不得为研发外部节点。 D. 小于等于两个中间节点延期；且无项目最终节点延期。 | 5% | 本月内的项目节点有XX项分别为：XXXX、XXXX；其中XXXX延期XX天；XXXX提前了XXXX天。
7 | （运营指标）控制本月出现的测试事件数 | 统计范围为本月处于系统测试或输出测试的所有项目（含产品项目、技术项目、定制项目），计次保留两位小数。 参考《研发中心软件项目评价办法》：输出测试不通过10分；系统测试不通过5分；冒烟测试不通过5分；输出测试版本更换3分；交付件延期3分；项目组原因计划变更导致测试资源重排3分。 | A. 0分/本月在测项目 B. 小于或等于1分/本月在测项目 C. 小于或等于3分/本月在测项目 D. 小于或等于5分/本月在测项目 | 5% | 本月在测项目有：XXXX、XXXX、XXXX等XX个； 签测试事件单XX张，加权值为XX；本指标测算为XX次每在测项目
8 | （发展指标）开展团队建设活动；确保希望留住的员工在公司长期愉快地工作 | 以下三项为考评依据： 1、上年度公司评优结果； 2、上年度综合考评；（要求各部门经理在各项考评时对恰当地对不合格员工给予不合格的评价） 3、关键员工名单，有更新时以更新后为准。 本月有开展团队建设活动的，最多可加0.3分，简单团队聚餐单次加0.1分。 | A. 最近三个月内无合格或以上员工主动离职；且主动淘汰不合格员工且不追加等额的招聘。 B. 最近三个月内无良好或以上员工主动离职 C. 最近三个月内无优秀或以上员工主动离职 D. 最近两个月无关键员工主动离职，无上年度先进（含新秀）主动离职 | 5% | 本月离职情况： 本月团队建设活动情况：
9 | （发展指标）开展员工能力的培训培养，组织员工的学习交流 | 关于学习活动须有详细的时间、地点、主题、人物、效果等的描述。 上传到源天平台的技术文章，一定要有技术积累的价值，拒绝空话套话，以对后来人有指导意义为主要原则，不可敷衍，若抽查发现有敷衍了事的，起评分为2。 鼓励学习公司已经发布的技术规范、相关的规章制度。 | A. 本月开展至少80%参与度的学习活动；且产生部门人数10%数量的技术文章，上传到源天平台。 B. 开展了至少30%参与度的学习活动；且产生了部门人数10%数量的技术文章，上传到源天平台。 C. 开展了至少30%参与度的学习活动。 D. 开展了简单的学习交流活动。 | 5% | 组织了XXXX：时间，XXXXXX；地点，XXXXXXXX；主题，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；参与人员，XXXXXXXX；效果，XXXXXXXXXXXXXXX。 完成了技术文章列表如下： 《XXXXXXXXXXXXX》，作者：XXXX 《XXXXXXXXXX》，作者：XXXX
10 | （发展指标）部门每三个月须至少有一项创新奖及一篇论文或专利 | 创新成果的定义为创新奖、专利、论文等三类类内容。专利、论文以总师办评审通过为准，创新奖以评审通过为准。可重用模块作为本目标的一项补充内容。 | A. 最近三个月内有一项B类以上的创新奖通过确认，且部门在其中至少发挥50%的作用，其他条件不论。 B. 最近三个月内至少有一项创新奖通过确认，且至少有一篇论文或专利通过评审。 C. 最近三个月内至少提交了一项创新奖，且至少有一篇论文或专利通过评审。 D. 最近三个月内至少提交了一项创新成果，并有至少一项可重用模块提交并得到确认。 | 5% | 最近三个月内提交的创新成果：。。。 最近三个月内确认的创新成果：。。。
11 | （其他）本月其他临时性工作安排或重点目标单列 | 视当月具体情况定。若本月无该项目标，则其权重合入“每月项目分管领导打分情况”。 | A. B. C. D. | 10% | 本月特定目标执行情况汇报
12 | （其他）加减分项安排 | 1、本月若有软件安装违规现象，每发现一人次扣5分； 2、本月若有环境检查，每被通报一处，扣5分； 3、本月出现严重QA问题的，扣分最多不超过5分； 4、本月有项目设计输入、设计输出、结项打分等关键事项，没有及时知会分中心主任者，每次扣5分； 5、本月部门员工积极参与研发中心组织的各类活动的，可酌情加分； 6、定制项目的延期；小批量生产的不通过或被投诉。 7、其他未定义的热点行为，可酌情加减分。 | 无 | 0% | 本月软件安装违规情况：XX人次违规；本月环境检查XX处被通报批评；本月项目出现XX个严重QA问题。

## 技术、职能
试用期员工目标管理卡
姓名：李凯泉 | 岗位： Web前端开发工程师 导师： Alex 试用期： 2020年 11月 3日 - 2021年 5月 2日
项目（定制项目写定制项目） | 任务类型 | 主要工作目标 | 考核标准（关键行为等级描述） | 评分 | 备注
BOSS二期 | 项目开发 | 熟悉现有系统，并作为开发应用商店、开发者中心模块功能迭代开发以及Bug修复 | 按时按量，完成高质量功能迭代，符合测试规范
BOSS三期 | 项目开发、系统分析(前端) | 参与系统模块的功能设计，完成迭代的开发工作，完成前端错误追踪的雏形搭建 | 功能设计符合需求标准，开发功能按进度通过测试
学习计划 | 学习方式 | 验收标准 | 备注
前端先进技术学习 | 通过书籍、博客等加强对前端图形学与数据可视化等可能与工作有关的前端知识 | 对于数据可视化和图形学能有自己的理解和见解，并能完成相关demo开发
公司产品了解与学习 | 通过公司相关产品以及内部开放文档，了解学习公司主要产品线，学习与公司规划相向的技术 | 熟悉公司的supOS产品线，包括supOS、DAM、大数据、AI等，了解supLink等移动端产品，熟悉生态集成的3款以上APPs，了解公司未来规划和生态机制
综合评估 | 关键事件描述/综合评价意见：
□ 胜任岗位要求 □ 不胜任岗位要求
部门经理签名： |  |  | 人力资源签名：
导师签名： |  |  | 员工签名：
填报指南： 1.填写工作目标时尽可能的量化，若难以量化，需要详细描述。 2.备注中填写的内容是针对评分的佐证信息。 3.评分80分以上可以安排转正。